## WBS（結合）
大項目 | 中項目 | 作業名 | 開始 | 期限 | 先行
設計 | 要件 | 要件ヒアリング | 2026-11-02 | 2026-11-06
|  | 要件確定 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 要件ヒアリング
| 方式 | 方式設計 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 要件確定
調達 | 機器 | 機器選定 | 2026-12-01 | 2026-12-11 | 方式設計
|  | 発注 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 機器選定

## WBS（インデント）
項目 | 期限
設計
要件
ヒアリング | 2026-11-06
確定 | 2026-11-13
調達
発注 | 2026/12/18